Приложение IV

МЕЖДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

- Този доклад се изготвя и подписва от Ръководителя на проекта или от упълномощено от него лице

- С подписа се удостоверява, че всички данни, включени в доклада са верни, пълни и изчерпателни

- Информацията в доклада, трябва да е обвързана с финансовата информация, представена във финансовия отчет

- Докладът трябва да бъде в печатна форма и да е попълнен на български език

- Разширете отделните параграфи, колкото е необходимо, за да впишете цялата информация

- Управляващият орган няма да приеме доклада, ако дадено поле не е попълнено. В случай, че дадено поле не е приложимо, отбележете го.

- Отговорите на всички въпроси трябва да се отнасят до периода на отчитане, посочен в т. 1.6 по-долу

- Междинните доклади се подават до 10-то число на месеца след отчетния период, когато не са част от искане за плащане. Годишните доклади се подават до 15 януари на годината след отчетния период. Годишен технически доклад не се изготвя, когато за същия период се представя окончателен доклад по проекта.

- Докладът се подава по един от следните начини:

- на хартиен и електронен носител на адресa на Управляващия орган:

Управляващ орган на

Оперативна програма „Административен капацитет”

Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”

Министерство на финансите

ул. „Г. С. Раковски” 102

София 1040

Докладът се съставя в 2 оригинални екземпляра – един за Бенефициента (съхранява се в досието на проекта) и един за Управляващия орган

- Описание

  - Пълно наименование по регистрация на бенефициента, съобразно договора за безвъзмездна финансова помощ: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

  - Име, длъжност, телефон и e-mail на лицето за контакти: Теодора Желязкова Кръстева – Ръководител проект, тел. 0898 38 68 64, e-mail: teodora_k@abv.bg, teodora@naas.government.bg

  - Пълно наименование на партньорите по проекта: неприложимо

  - Наименование на проекта: Повишаване на професионалната компетентност и ефикасното изпълнение на задълженията на служителите в НССЗ

  - Номер на договора: ЦА12-22-21/19.06.2013г.

  - Начална и крайна дата на периода на отчитане: 19.06.2013г. - 30.09.2013г.

  - Целеви групи: Служителите на НССЗ, както следва:

1.7.1. Служителите от централната администрация - служители работещи в Централно управление: Главна дирекция "Съвети в земеделието" и Дирекция "Административно, финансово, информационно обслужване и човешки ресурси";

1.7.2. Служителите от териториалната администрация - служители работещи в 27-те териториални областни офиси на НССЗ;

1.7.3. Ръководството на Службата - Изпълнителен директор и Главен секретар.

- Оценка на изпълнението на дейностите по проекта

  - Дейности и резултати

Опишете всички дейности, съобразно Приложение II към договора, изпълнени през периода на отчитане.

Номер и наименование на дейността:

Опишете резултатите по съответната дейност през отчетния период

За изпълнението на дейностите, свързани с информация и публичност, попълнете т. 4.

Приложете всички подкрепящи документи, доказващи извършената дейност.

Дейност 1:

Наименование на дейността: Обучения провеждани от Института за публична администрация (ИПА) за повишаване на индивидуалната квалификация на служителите

Дейността беше стартирана като бяха подадени заявление за включване в обучения по предвидените теми на Служителите от НССЗ.

Проведена беше необходимата комуникация с представители на ИПА.

Дейност 2:

Наименование на дейността: Дългосрочни чуждоезикови обучения за повишаване на езиковата квалификация на служителите

Дейността беше стартирана през месец август със сключването на договор за обучение по испански език и с отправяне на покана за оферта за изпълнение на услугата почуждоезиково обучение на английски и немски език.

Резултати от тази дейност:

( Сключен договор за обучение по испански език за един служител

( Сключен договор за дългосрочно чуждоезиково обучение по английски език и немски език

Дейност 3:

Наименование на дейността: Обучение по ключови компетенции - екипна ефективност  и презентационни (обучителни/ модераторски) и комуникационни умения

В рамките на тази дейност служителите на НССЗ бяха обучени да бъдат обучители. Основен компонент, заложен в обучението беше постигането на екипна ефективност и подобряването на координацията между офисите на НССЗ.

В периода 31 юли – 3 август се проведе изнесено обучение в рамките на 4 дни (3 нощувки), в което участваха както служителите от централно управление на НССЗ, така и почти всички служители от щатния състав на 27-те териториални областни офиса. Обучението се проведе на централно място спрямо територията на цялата страна – град Трявна, така че да е еднакво достъпно за всички участници.

Бяха приложение основно интерактивни подходи в обучението, предполагащи повече практическа работа на участниците. Обучаемите бяха разпределени в 2 групи, всяка от които се водеше от един обучител. Част от дейностите и игрите бяха организирани за двете групи заедно. Бяха осигурени всички необходими условия за провеждане на обучението - нощувки на участниците, кетъринг, транспорт в двете посоки, квалифицирани обучители, подходящи зали и необходимата техника.

Интерактивният подход на обучителите допринесе не само за усвояване на материята от страна на обучаваните, но и за сближаване на отношенията между обучаемите,  поддържане на общия интерес на високо ниво и постигане на екипна ефективност.

Според събраните анкетни карти повечето участници са останали доволни от обучението и организацията и са придобили частично или изцяло заложените в програмата знания и умения, а именно:

- Да познават основните принципи за обучение на възрастни

- Да познават стиловете на учене

- Да са наясно с техниките за управление на групова дискусия

- Да усъвършенстват уменията си за визуализиране и презентиране

- Създаване на екип от участниците в обучението

Резултати от тази дейност:

( проведено 1 четиридневно обучение по 2 основни  ключови компетенции

( обучени 68 служители на НССЗ от всички целеви групи по проекта

( подобрена на екипна работа и ефективност на Службата

Подкрепящи документи, доказващи извършената дейност 3:

- Присъствен списък на участниците – 4 броя;

- Анкетни карти – 68 броя (към доклада са приложени част от анкетните карти);

- Обобщение на анкетните карти;

- Снимков материал;

- Обучителни материали – презентации и игри;

- Програма на обучението;

- Удостоверения за преминато обучение;

- Доклад за извършено обучение от изпълнителя.

Дейност 4:

Наименование на дейността: Обучение по компютърни умения за работа с MS Excel и МS Power Point за група 1

В рамките на тази дейност служителите на НССЗ бяха обучени да работят ефективно с две програми -  MS Excel и МS Power Point. Основен компонент, заложен в обучението беше постигането на екипна ефективност и подобряването на координацията между офисите на НССЗ.

В периода 18 септември – 21 септември се проведе изнесено обучение в рамките на 4 дни (3 нощувки), в което участваха като обучаеми както служителите от централно управление на НССЗ, така и половината от служителите от щатния състав на 27-те териториални областни офиса на Службата. Обучението се проведе в Западна България- к.к. Боровец за удобство на обучаемите, които преобладаващо бяха от тази част на страната.

При провеждане на обученията се наблягаше на практическа насоченост, чрез индивидуално решаване на примери и задачи. Беше обръщано и индивидуално внимание на обучаемите по време на занятията.

Бяха осигурени всички необходими условия за провеждане на обучението - нощувки на участниците, кетъринг, транспорт в двете посоки, квалифицирани обучители, подходяща работна среда и необходимата техника.

Според събраните анкетни карти повечето участници са останали доволни от обучението и организацията и са придобили частично или изцяло заложените в програмата знания и умения, а именно:

- проектиране, създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните;

- използване на функционалните възможности на MS Excel за обработка на данните в таблиците;

- практически опит за вградените в MS Excel функции при решаване на конкретни задачи;

- използване на практически инструменти и техники за анализ, обработка и презентация на данни;

- ефективна подготовка на мултимедийни презентации и умения за презентиране.

Резултати от тази дейност:

( проведено 1 четиридневно обучение по 2 основни  програми - MS Excel и МS Power Point

( обучени 34 служители на НССЗ от всички целеви групи по проекта

( подобрени знания и умения за работа с програмите и ефективност на цялостната дейност на Службата

Подкрепящи документи, доказващи извършената дейност 3:

- Присъствен списък на участниците – 4 броя;

- Анкетни карти – 34 броя (към доклада са приложени част от анкетните карти - 5 броя);

- Обобщение на анкетните карти;

- Снимков материал;

- Обучителни материали – презентация;

- Програма на обучението;

- Удостоверения за преминато обучение;

- Доклад за извършено обучение от изпълнителя.

Дейност 7:

Наименование на дейността: Управление и администриране на проекта

През отчетния период бяха извършени по-голяма част от подготвителните дейности по изпълнението на проекта.

Бяха дефинирани задълженията на екипа от трима души: ръководител, счетоводител и координатор и бяха сключени граждански договори с тях.

След отправена покана и на база напредставена оферта, беше избран изпълнител, който на базата на сключен договор изготви заданието за провеждане на процедура по ЗОП за изнесените обучения.

След отправена покана и на база напредставена оферта, беше сключен договор с външен изпълнител за прилагане на заложените по проекта мерки по информация и публичност.

Беше проведена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпънител за организиране и провеждане на изнесените обучения по дейности 3, 4 и 5. Беше сключен договор с избран изпълнител и се проведе първото от трите обучения още през втория месец от стартиране на проекта.

Бяха направени предварителни проверки на място от екипа по проекта за установяване на условията за провеждане на семинарите и тяхното съответствие с изискванията.

Беше извършено счетоводно отчитане и документално оформление и съхранение на документацията по проекта; изготвяне на отчети и доклади; изготвяне на справки при необходимост и кореспонденция с Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (УО на ОПАК); подготовка на искания за плащане по проекта – авансово и междинно.

Беше поддържана добра комуникация и координация с изпълнителите и обучаемите.

Резултати от тази дейност:

( Сформиран екип по проекта – сключени граждански договори с екипа по управление на проекта

( Изпълнение и управление на дейностите по проекта

( Избрани изпълнители за изпълнение на дейностите по обучение, информация и публичност и разработка на техническо задание

( Направени проверки на място - преди и по време на провеждане на обученията

( Подготвени 2 броя искания за плащане (авансово и първо междинно)  и междинен отчет

( Получено авансово плащане

( Коректно изпълнение на дейностите, съгласно одобрения проект

2.2. Постигнати индикатори през отчетния период

В процеса на изпълнение на проекта сте задължени да събирате информация за индикаторите, които сте заложили в проектното си предложение и да акумулирате тази информация в междинните доклади към УО.

| Дейност | Специфични цели - номерация съобразно посочената в резюмето на проекта | Очаквани резултати | Заложени индикатори | Постигнати индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейност 1 (Обучения провеждани от ИПА за повишаване на индивидуалната квалификация на служителите) | Специфична цел 1 Специфична цел 4 | Преминати 25 обучения организирани от ИПА Обучени минимум 15 различни служителя Получени 25 сертификата за преминати обучения | Преминати обучения – 25 броя Получени сертификати – 25 броя | Неприложимо за отчетния период |
| Дейност 2 (Дългосрочни чуждоезикови обучения за повишаване на езиковата квалификация на служителите) | Специфична цел 1 Специфична цел 4 | 12 служители преминали дългосрочен курс по чужд език Получени 12 сертификата за ниво на чужд език Придобити знания и умения по чужд език | Преминати обучения – 12 броя Получени сертификати – 12 броя | Неприложимо за отчетния период |
| Дейност 3 (Обучение по ключови компетенции - екипна ефективност и презентационни (обучителни/ модераторски) и комуникационни умения) | Специфична цел 1 Специфична цел 2 Специфична цел 3 | Проведено четиридневно обучение по 2 основни ключови компетенции Обучени 68 служители на НССЗ, в това число и ръководния състав на Службата Подобряване на екипната работа и ефективност на Службата | Проведено обучение –1бр Обучени служители - 68 Придобити ключови компетенции - 2/екипна ефективност и презентационни и комуника-ционни умения | Проведено обучение –1бр Обучени служители – 68 Придобити ключови компетенции - 2/екипна ефективност и презентационни и комуника-ционни умения |
| Дейност 4 (Обучение по компютърни умения за работа с MS Excel и МS Power Point за група 1) | Специфична цел 1 Специфична цел 2 Специфична цел 3 | Проведено четиридневно обучение за група 1 Обучени 34 служители на НССЗ Придобити знания и умения за работа с операционни програми | Проведено обучение за 34 служителя – 1 брой Обучени служители - 34 | Проведено обучение –1бр Обучени служители – 34 Придобити знания и умения за работа с програмите MS Excel и МS Power Point |
| Дейност 5 (Обучение по компютърни умения за работа с MS Excel и МS Power Point за група 2) | Специфична цел 1 Специфична цел 2 Специфична цел 3 | Проведено четиридневно обучение за група 2 Обучени 34 служители на НССЗ Придобити знания и умения за работа с операционни програми | Проведено обучение за 34 служителя – 1 брой Обучени служители - 34 | Неприложимо за отчетния период |
| Дейност 6 (Осигуряване на информация и публичност по проекта) | Осигурена информираност на обществеността за проекта. Публичност и прозрачност на дейностите по проекта, чрез спазване на изискванията на ОПАК | Изработка и дизайн на 2 транспаранта Публикувани 4 броя публикации в медиите | Изработени информационни и рекламни материали – транспаранти – 2 броя Публикации в пресата – 4 броя | Изработени информационни и рекламни материали – транспаранти – 2 броя |
| Дейност 7 (Управление и администриране на проекта) | Има отношение към постигане на всички специфични цели, тъй като засяга цялостното изпълнение на проекта | Сформиран екип по проекта Изпълнение и управление на дейностите по проекта Спазване на времевия график Подготвени междинни и окончателен отчети Коректно изпълнение и възстановени разходи по проекта | Сключени договори с екипа по проекта – 3 броя Изготвени междинни отчети и искания за плащане (вкл. авансово) –3 броя Подготвен окончателен отчет и искане за плащане към ОПАК – 1 брой | Сключени договори с екипа по проекта – 3 броя Изготвени междинни отчети и искания за плащане (вкл. авансово) – 2 броя |

  - Опишете всички извършени промени в договора/заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (съществена или несъществена промяна)

Неприложимо за отчетния период

2.4. Опишете задължително плана за изпълнение на проекта като включите конкретни дейности и дати за провеждане на събития (конференции, кръгли маси, семинари, обучения и други) за два месеца напред:

| Дейност | 1 шестмесечие | 2 шестмесечие | 3 шестмесечие | Отговор- ник | Начин на изпълне- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месец 1 | Месец 2 | Месец 3 | Месец 4 | Месец 5 | Месец 6 | Месец 7 | Месец 8 | Месец 9 | Месец 10 | Месец 11 | Месец 12 | Месец 13 | Месец 14 | Месец 15 | Месец 16 | Месец 17 | Месец 18 |  |  |
| Дейност 1 (Обучения провеждани от ИПА за повишаване на индивидуалната квалификация на служителите) |  |  |  |  | 01.10.2013 |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2014 |  |  |  |  |  | НССЗ | Чрез ИПА |
| Дейност 2 (Дългосрочни чуждоезикови обучения за повишаване на езиковата квалификация на служителите) |  |  |  |  | 01.10.2013 |  | 31.12.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НССЗ | Външен изпълнител |
| Дейност 3 (Обучение по ключови компетенции - екипна ефективност и презентационни (обучителни/ модераторски) и комуникационни умения) |  | 31.07.2013 | 03.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НССЗ | Външен изпълнител |
| Дейност 4 (Обучение по компютърни умения за работа с MS Excel и МS Power Point за група 1) |  |  |  | 18 – 21.09.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НССЗ | Външен изпълнител |
| Дейност 5 (Обучение по компютърни умения за работа с MS Excel и МS Power Point за група 2) |  |  |  |  | 09-12.10.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НССЗ | Външен изпълнител |
| Дейност 6 (Осигуряване на информация и публичност по проекта) |  | 07.2013 |  | 09.2013 | 10.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НССЗ | Външен изпълнител |
| Дейност 7 (Управление и администриране на проекта) | 19.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2014 |  |  |  |  |  | НССЗ | Екип от служители на НССЗ |

- Партньори и други форми на сътрудничество

  - Опишете вашите отношения с други организации, ангажирани в изпълнението на проекта (ако е приложимо):

- Партньори - в проекта не са предвидени партньори

- Изпълнител/и (ако има такива) – всички договори с юридически лица, приложената процедура за възлагане (ако е проведена такава) и наименование на изпълнителя

- Договор за изработка на техническо задание по процедура за избор на изпълнител за организиране и провеждане на изнесени обучения – директно договаряне – фирма „Провида – клон София“ ООД;

- Договор за извършване на услуги по информация и публичност по проекта – директно договаряне – фирма „СПАМ“ ЕООД;

- Договор за извършване на услуга по организиране и провеждане на изнесени обучения – процедура по ЗОП - публична покана – фирма „ДИДЖИ КОНСУЛТ“ ЕООД.

- Договор за чуждоезиково обучение по испански език – директно договаряне – фирма „Иберика“ ЕООД;

- Опишете всички договори с физически лица, възложени в контекста на изпълнението на проекта през периода на отчитане, като посочите за всеки договор стойността.

- Граждански договор с ръководителя на проекта – Теодора Кръстева – 350 часа Х 5.55 лв/час;

- Граждански договор със счетоводителя на проекта – Таня Такева - 350 часа Х 4.45 лв/час;

- Граждански договор с координатора на проекта – Господинка Тодорова – 300 часа Х 5.40 лв/час.

- Целеви групи (вкл. данни за броя на жените и мъжете и броя на хората в неравностойно положение):

Служителите на НССЗ (от териториалните офиси, централно управление и ръководният състав на Службата) – 68 души, в това число:

- Жени – 45

- Мъже – 23

- Хора в неравностойно положение – няма.

  - Ако вашата организация е получавала други безвъзмездни помощи от ЕО, до каква степен в рамките на настоящия проект са доразвити/допълнени резултатите от предходния проект (проекти)?

НССЗ изпълнява проекти по мярка 111 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., които предвиждат обучение на земеделски стопани по специфични теми. По-голяма част от лекторите в тези обучения са служители на НССЗ. Настоящият проект ще допринесе за подобряване на качеството при изпълнение на тези проекти, като повиши квалификацията, знанията и уменията на цлужителите в НССЗ и лектори на обученията.

- Информация и публичност

По какъв начин се осигурява публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта?

Опишете дейностите за осигуряване на информация и публичност, които сте изпълнили в периода на отчитане.

Изработени бяха 2 броя транспаранти за информиране на обществеността по време на изпълнението на предвидените изнесени обучения.

Изготвени и публикувани  бяха две от четирите публикации във вестници за информиране на обществеността по време на изпълнението на проекта.

Подкрепящи документи, доказващи извършената дейност:

- снимка на 2-та транспаранта;

- копие на направените публикации.

Забележка: Те трябва да отговарят на дейностите, заложени в проектното предложение.

Приложете всички подкрепящи документи, доказващи извършената дейност.

- Проверки на място

Опишете всички проверки, които сте извършили на мястото на проекта, както и открити нередности и предложени корективни мерки (ако е приложимо).

Забележка: Съгласно договора с УО на ОПАК Вие сте длъжни да правите проверки на място на изпълнителите.

Извършена е предварителна проверка на мястото на провеждане на първото изнесено обучение по проекта – хотел Калина Палас, гр. Трявна. Огледани са условията и възможностите за провеждане на мероприятието – дали те отоговарят на заложените в поканата и договора изисквания, дали има подходяща среда и условия за обучаемите и т.н. Не са открити никакви нередности и мястото е счетено за абсолютно подходящо. Членовете на екипа по изпълнение и управление на проекта участваха по време на цялото обучение ч качеството си на част от целевата група по проекта. Не са констатирани нередности или отклонения при изпълнението на обучението.

Извършен е текущ контрол по провеждане на второто изнесено обучение по проекта – хотел Феста Чамкория, к.к. Боровец. Координаторът на проекта е присъства на част от обучението като част от екипа по изпълнение на проекта. Всичко е изпълнено качествено и не са констатирани нередности или отклонения при изпълнението на обучението.

НССЗ е изключително доволна от организацията и от проведените обучения.

Опишете всички проверки на място, които са Ви били извършени от страна на УО на ОПАК или друга проверяваща организация/институция, както и открити нередности и предложени корективни мерки (ако е приложимо).

Неприложимо за отчетния период

- Одит

Посочете всички започнати и/или завършени одити в отчетния период. За завършени одити прикрепете одитния доклад към настоящия междинен технически доклад.

Неприложимо за отчетния период

- Друго

Декларирам, че:

- Всички данни, включени в доклада са верни, пълни и изчерпателни.

- Партньорът/партньорите по проекта са запознати с настоящия доклад - неприложимо.

Име на ръководителя на проекта или на упълномощено от него лице: Теодора Кръстева

Подпис и печат: ………………………………

# Footnotes

Кандидатът следва да избере индикатори от изброените